闽消〔2023〕95号

福建省消防救援总队关于印发全生命周期

消防安全宣传教育培训攻坚行动方案的通知

各消防救援支队：

为进一步强化全生命周期宣传教育培训工作质效，全力推进公众消防安全素质提升工程，经总队党委研究决定，在全省消防救援队伍开展全生命周期消防安全宣传教育培训攻坚行动，现将《全生命周期消防安全宣传教育培训攻坚行动方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

福建省消防救援总队

2023年7月13日

全生命周期消防安全宣传教育培训攻坚行动方案

为扎实推进全生命周期消防安全宣传教育培训工作（以下简称“全生命周期工作”），不断深化消防宣传“五进”工作，特制定如下工作方案。

一、组织机构

为加强全生命周期工作统筹谋划和目标任务周密推进，总队成立松散型的全生命周期工作专班（以下简称“专班”）。专班办公室设于新闻宣传处，许翊埔任专班主任，李师任专班副主任，成员由陈旻（兼具体联络人）、黄晓红、谢荔珍、吴洁铭、张超（福州支队）、姜志清（厦门支队）、陈俊达（泉州支队）、王春旺（漳州支队）、李江源（莆田支队）、邓观文（龙岩支队）等相关人员组成。总队相关业务处人员在原处室岗位工作，支队成员远程参与总队专班的工作筹划建议、分析研判和具体事项执行。

各支队明确1名支队领导主抓，并参照总队成立全生命周期工作专班，负责组织推进本地全生命周期工作。各大队明确1名主官主抓，并指派1名干部具体负责全生命周期工作。

二、工作目标

贯彻落实《福建省“十四五”消防救援事业发展专项规划》和2023年消防科普年行动，全力提升全民消防安全素质，通过精准量化消防科普宣传教育培训内容、细化工作方法举措和加强督导考评调度三个主抓手，精细化推进全生命周期工作，确保2025年末全民消防安全宣传教育培训动态覆盖率100%目标任务的实现。

三、主要任务

围绕“学什么、如何学、怎么评”三大方面细化深化全生命周期工作部署推进，加强经常性调度督促。总队主要负责优化完善顶层设计、明确宣传教育培训重点、细化量化工作目标任务、加强宣传教育培训内容生产输出，并对各地工作落实情况和效果评价进行督促检查。各支队、大队主要负责具体推进实施，发动政府、行业部门和基层组织，指导建立宣传教育培训队伍，提升消防宣传教育培训服务能力，推动同级职能部门和下级政府因地制宜发动一切可以发动的力量向不同群体施教施训，逐步实现宣传教育培训全民覆盖。

（一）明确不同群体“学什么”

1.制定大纲明确应知应会内容。结合《社会消防安全教育培训规定》（公安部第109号令）和《社会消防安全教育培训大纲》，以“基础性、针对性、实用性”为原则，“十四五”规划期间主要锚定“提升逃生自救能力、减少小火亡人”目标开展全民消防安全宣传教育培训。总队专班进一步细分“3+7”类人群，2023年5月底前制定完善各类人群消防安全应知应会内容，规范宣传教育培训流程、课时和方法等。2023—2025年期间，根据全生命周期工作进展情况和火灾防控工作需要适时调整应知应会内容。

2.建立消防宣传教育培训资源库。根据确定的各类人群大纲和应知应会内容，总队组织各支队于2023年6月底前完善全生命周期消防安全宣传教育培训资源库，包括不同对象宣传教育培训大纲、PPT讲稿、授课视频、消防安全警示片、海报（贴士）等。2023年7月底前，在总队官方门户网站开设资源下载链接，供社会单位、公众免费下载使用；各地消防部门将资源库具体推送到各行业部门和企（事）业单位以及基层末端，实现资源库最大化开放共享。2023—2025年期间，资源库根据需要实行动态更新。

（二）系统推进“如何学”

1.建强消防宣传教育培训队伍

（1）总队：建立1支总队级消防安全宣传队（由“专班”人员组成），主要任务：①应邀对部分省直单位、行业主管部门开展“全生命周期”工作宣讲和消防安全应知应会教育培训工作。②规范队伍内外各级消防安全宣讲队、宣导员工作内容和流程，承担消防救援队伍宣讲人员宣教能力、服务能力的规范化培训和指导（定期深入基层指导帮扶）。

（2）支队：建立不少于1支的支队级消防安全宣讲队（每支宣讲队由防火监督、新闻宣传等部门3名以上人员兼职组成），主要任务：①2023年7-10月，联合各行业主管部门组织行业主管部门工作人员和消防安全重点单位“明白人”开展1轮培训。②2023年8-9月份，联合行业主管部门督促指导社会单位从“明白人”中聘任消防安全兼职宣导员，组建单位宣讲队，协助开展本单位人员的消防安全宣传教育培训工作。③做好单位宣讲员队伍的施教施训能力培训。

（3）大队：建立不少于1支的大队级消防安全宣讲队（队员组成采取“1+N+N”模式，即1名文员专职负责统筹和若干名监督执法干部加若干名辅助执法人员兼职），主要任务：①2023年7-10月，联合各行业主管部门组织行业主管部门工作人员和消防安全重点单位“明白人”开展1轮培训；发动乡镇（街道）联合组织对村（居）两委、网格员、物业服务人员开展1次宣传教育培训工作。②2023年8-9月份，联合行业主管部门督促指导社会单位从“明白人”中聘任消防安全宣导员，组建单位宣讲队，协助开展本单位人员的宣传教育培训工作；督促指导乡镇（街道）聘请、培养“最末端”宣导员，每个行政村、住宅小区、街区根据需要宣讲覆盖的对象数量组建若干支宣讲队，每支宣讲队由2—3名宣导员组成，协同开展 “一看一单一讲一查”工作（组织观看1次案例视频、发1份宣传单、讲授1段该场所防火要点，指导1次显见性火灾隐患排查），负责本辖区居民家庭和各类小场所的入户宣教工作。③做好辖区单位、街区、家庭等各类宣导员队伍的施教施训能力培训，定期走访街道（乡镇）、农村、社区，帮扶指导宣导员开展工作。

（4）消防救援站及多种形式消防救援队伍：主要指消防救援站、政府专职消防队、小型消防站等，分别建立1支站（队）级消防安全宣讲队（队员组成采取“1+1+N”模式，即1名队站负责人，1名消防员兼职统筹，若干名消防员机动参与），主要任务：①结合“六熟悉”落实“防消一体化”工作，联合社会单位、农村（社区）开展消防安全宣传教育培训和灭火逃生演练，每周不少于2家（次）。②由大队统筹，协助开展辖区单位、街区、家庭等各类宣导员队伍的施教施训能力培训工作；③结合消防救援站开放工作，开展火灾自防自救技能培训。

2.强化不同群体精准宣传

（1）在校少年儿童群体。①支队、大队联合教育部门督促指导学校落实《福建省学校消防安全管理制度》，将消防安全知识纳入教师进修校培训和新入职教师岗前培训内容，明确学生消防安全教材、师资、课时等教育保障。②支队、大队每年联合教育部门组织开展“开学第一课”、寒暑期消防宣传教育行动、消防进军训等活动，确保每年100%在校少年儿童群体接受1次消防安全教育。

（2）中青年群体。①支队、大队推动行业主管部门落实本行业本系统全生命周期工作，落实单位宣导员聘任，利用“全生命周期工作”小程序，开展本单位员工“一教一练”工作（开展1次全员宣传教育培训，组织1场灭火逃生疏散演练）。②大队督促乡镇（街道）、村（居）两委落实社区（街区）宣讲队组建工作，利用“全生命周期工作”小程序，开展辖区小规模企业、沿街店面、个体工商户的“一看一单一讲一查”工作。③支队、大队协调本级组织部门将消防安全责任制和消防工作组织方法、消防安全常识纳入党校（行政学院）党员领导干部培训课程。④支队对接人社、市场监督等部门对本地区从事消防宣传培训工作的第三方机构（含附带免费提供宣传培训的消防器材经销商）进行摸排，通过培训指导和教材内容把关，规范宣传教育培训内容和行为，引导培育一批具有较高专业水准的社会消防宣传教育培训机构，满足社会宣传教育培训服务需求。⑤支队、大队鼓励引导自身培训能力不足的地方政府、行业主管部门、社会单位通过购买宣传培训服务等形式，提升宣传培训质量，推进行业系统全生命周期工作。2023年、2024年、2025年分别实现所辖中青年群体动态覆盖率30%、60%、100%。

（3）居家群体（含老年群体）。①大队督促指导村、社区从消防所（工作站）、村（居）两委、网格员、小区物业服务人员、楼管、保洁员、辖区党员、热心退休人员、志愿者等基层末端治理力量中聘请宣导员，根据本小区需要宣讲覆盖的对象数量组建若干支农村、小区宣讲队，每队2-3人，结合基层综治“平安三率”工作、在职党员“双报到”等平台，进村居家庭开展“一看一单一讲一查”工作。指导乡镇（街道）、村（社区）摸排需要进行消防安全登记的独居老人、留守儿童、残疾人等特殊人群数量，作为重点宣讲对象，或向弱势群体的监护人、护理人员开展“一看一单一讲一查”工作，2023年年底前实现动态100%覆盖。③支队、大队联合住建部门落实小区物业工作人员、保安员、保洁员的宣传教育培训工作。④大队引导乡镇街道、村社区采取政府购买服务形式或申请消防宣传教育补助经费，助力居家群体消防安全宣传教育全覆盖。2023年、2024年、2025年居家群体动态覆盖率分别达20%、60%、100%。

（三）严格落实“怎么评”

1.明确责任清单。总队制定支队级、大队级全生命周期工作任务清单，明确具体任务、要求、时限等，定期在总队内网主页通报各地工作推进落实情况。各支队分管领导、大队主官要亲自抓，对照任务清单不折不扣推进落实。

2.加强调度督导。总队每季度进行1次全省视频调度，视情每月进行视频会商研判，听取部分支队、大队工作情况汇报，点评进展情况，促进各地相互借鉴学习。总队结合工作调研、专项督导等安排，对各地消防部门及其他行业主管部门、基层单位落实情况进行检查督导。

3.强化工作执行。各地对照总队通知要求和层级工作责任清单，做到工作有记录、活动有影像（正在研发微信小程序便捷打卡上传）、阶段有分析。每月各大队将当月工作相关记录资料生成百度网盘，由支队收集核验后报送总队。总队专班将对进度和服务质效进行分析研判，对各地工作记录、资料进行抽查，重点检查宣导员落实宣传教育情况的抽查和电话回访，工作落实无法证明或造假等情况。

4.查验工作成效。（1）检验工作推进成效。各支队每月要走访县（市、区）行业主管部门2个、乡镇街道2个，抽查回访各县（市、区）已开展宣传教育培训的社会单位、沿街店面、村居普通家庭、孤寡老弱家庭（福利院、养老院）分别不少于3个，重点围绕是否落实全生命周期工作、是否接受消防安全宣传教育培训、是否掌握应知应会等，并建立抽查回访工作记录。发现工作不力或成效不明显的，及时向大队及同级行业主管部门、乡镇（街道）反馈并督促整改。（2）检验宣传教育培训成效。对全年火灾防控情况加强结果运用；总队每年组织3-4次支队间交叉检查；对公众掌握应知应会情况通过电话回访、问卷调查等形式，进行分析研判，结果运用到年度考评工作中。

四、工作要求

（一）定期分析研判。各支队、大队要加强对本地区全生命周期工作开展情况的分析研判，将开展情况纳入每季度党委会议宣研宣内容，每月办公会向单位主官汇报1次推进落实情况。根据辖区火灾形势特点，因地制宜采取针对性举措，确保全生命周期工作取得实效。总队将通过微信小程序定期梳理、通报各地宣传教育培训覆盖情况。

（二）强化保障激励。各支队、大队要发挥消防安全委员会平台作用，协调将全生命周期工作纳入地方绩效、综治、文明单位、安全生产、社区（村）星级评定等考评考核内容中，强化行业主管部门、乡镇街道落实的刚性和主动性。要紧密结合行业消防安全标准化管理、基层消防治理等工作，加强全生命周期工作制度、人员、经费保障。对工作中表现突出的集体、个人，优先推荐参加全国119消防奖和省级消防工作先进对象评选表彰等活动。各级也可组织开展全生命周期工作先进单位、优秀消防安全宣导员等评选表彰，充分激发各界参与热情。

（三）营造浓厚氛围。各支队要及时总结全生命周期工作经验做法，深入挖掘工作扎实、成效明显的单位和个人事迹，通过媒体报道营造良好舆论引导氛围。各支队每月向总队内网投稿不少于2篇，总队专班将定期汇总各地工作情况编写工作简报，营造浓厚“比学赶帮超”工作氛围。

附件：1.全生命周期工作攻坚行动层级责任清单

2.全生命周期工作攻坚行动考核评价体系

3.社会面宣讲队配比要求及工作职责

抄送：国家消防救援局。

总队领导，总队机关各处室。

福建省消防救援总队办公室                        2023年7月13日印发

承办单位：新闻宣传处       经办人：李师      电话：0591-87089532   共印10份